學界開發產業技術計畫

常見問題問答集

經濟部技術處編印

101年6月

D o I T

經濟部技術處學界科專專案辦公室

計畫管理單位：財團法人資訊工業策進會

諮詢專線：(02)2394-6000#2802~2818

傳真專線：(02)2393-4150

網 址：http://tdpa.tdp.org.tw/

~ 本計畫常見問題問答集內容若有變更，請以計畫網站公告為準 ~

~ 本文件著作權屬經濟部所有 ~

目　錄

壹、 前言	1

貳、 學界開發產業技術計畫常見問題說明	2

一、 計畫性質	2

二、 計畫定位	2

三、 計畫目標	8

四、 計畫類型	10

五、 計畫申請階段	11

六、 計畫審查階段	23

七、 計畫執行階段	29

八、 計畫結案階段研發成果管理	36

【圖目錄】

圖1 學界科專計畫之類型	10

圖2 各階段審查作業流程摘要	24

【表目錄】

表1 學界科專計畫與國科會計畫及教育部計畫之差異	4

表2 一般型學界科專計畫與在地型學界科專計畫比較	10

表3 各領域及區域配合款比例	18

- 前言

為因應立法院『應增闢在地型之產學合作研究補助計畫』決議，於 96年度將學界科專計畫分為一般型與在地型兩大類。「一般型學界科專計畫」目標為運用學界已累積之基礎研發能量及既有設施，開發前瞻與創新之產業技術，期對我國未來產業產生影響或創造高科技新興產業之機會，並在99年7月加入配合款機制，以促進學校與產、研各界建立緊密之合作模式；「在地型學界科專計畫」期望能藉由補助特定產業技術研發或區域產業發展為主軸，利用學界研發能量對於既有之產業技術進行再加值之開發，以強化產學合作之連結，帶動地方產業之發展。

學界對於執行國科會計畫或教育部相關規定都相當熟稔，經濟部在補助大專院校執行產業技術之開發，雖訂定「學界科專計畫申請須知」，然申請須知為政府之規定，無法完整羅列、完整說明計畫申請或執行者在各階段所產生的疑義，故學界科專辦公室依據實際計畫受理與管考經驗修訂問答集，除納入實際諮詢服務時，計畫申請及執行者所提問問題，亦將推動「在地型」及「一般型」學界科專計畫期間，有意願申請者所提相關問題集結成冊，廣納置於「學界開發產業技術計畫常見問題問答集」修訂內容中，讓有意願申請學界科專計畫的大專院校研究人員，在閱讀、使用申請須知同時，對學界科專計畫的計畫目標、計畫定位、計畫特質、計畫類型及計畫申請審查執行階段，有不盡瞭解之處，可藉由問答集獲得釋疑。

- 學界開發產業技術計畫常見問題說明

  - 計畫性質

Q1：學界科專計畫之性質為何？

A1：運用學界已累積之基礎研發能量及既有之設施，以補助學術機構執行計畫方式研發前瞻、創新性產業技術，期對我國未來產業產生影響或創造高科技新興產業之機會。

  - 計畫定位

Q1：學界科專計畫之定位為何？

A1：本計畫定位如下：

- 開發前瞻性技術，以促成領導型產業技術之發展。

- 開發創新性技術，以推動新興科技產業發展。

Q2：目前僅規劃前瞻性與創新性之技術研究，對於國內基礎產業面臨之發展瓶頸，無法產生立即效益，是否應增設「基礎產業技術轉型升級」之研究，將研究能量導入基礎產業升級？

A2：新興產業即已包括基礎產業新風貌之展現，而前瞻、創新之定義並不僅指高科技產業，故應不至影響學界科專之研究發展空間，故只要申請計畫符合創新、前瞻之構想與定位就不會被排除在外。此外，自96年5月起，本計畫特別針對解決特定產業當下所面臨之問題，新增「在地型學界科專計畫」並於97年度公告受理，期能利用學界研發能量對於既有之產業技術進行轉型與再加值之開發，以促成產業群聚效應，協助產業縮短研發階段之時間與成本。

Q3：為落實我國未來發展成為產業創新研發中心之政策，申請學校於研提計畫時應注意哪些事項？

A3：為導引學界投入創新前瞻之產業技術研發工作，各校申請學界科專計畫時，應以創新前瞻產業技術研發中心或實驗室為願景，所提研究計畫應能達成技術路程圖(Roadmap)中之特定目標；相關之人事及會計制度、計畫管理及成果運用等之運作機制，亦應同時配合調整。

Q4：學界科專計畫與中小企業創新育成中心補助作業之差異性為何？

A4：兩者差異說明如下：

- 目的不同：

學界科專計畫係運用學界已累積之基礎研發能量及既有之設施，開發前瞻、創新性產業技術，期對我國未來產業產生效益或創造高科技新興產業之機會，以提升產業競爭力；對於合乎資格之學界，從事前瞻性技術及創新性技術之開發得提供全額補助(惟不包含資本門)。

中小企業創新育成中心則是以學校既有之研發技術、實驗設備、空間資源及建教合作經驗，建構更良好之中小企業創業環境、培育新創企業成長發展以因應政府促進產業升級、提升經濟發展政策為主要目標，其所提供之主要服務項目包含：（1）試驗研究及檢測服務、（2）技術引進及技術開發諮詢、（3）企業經營管理諮詢、（4）電腦、企業經營及技術性專門知識之培育及（5）其他事務性服務等。

（二）申請對象不同：

學界科專計畫之基本申請資格，係台灣地區依中華民國大學法設立之公私立大學。

中小企業創新育成中心接受申請對象，為在中華民國境內符合中小企業認定標準之企業組織。

Q5：學界科專計畫與國科會產學合作研究計畫、教育部卓越計畫之差異性為何？

A5：整理此2項計畫與學界科專計畫之差異性如表1所示：

表1 學界科專計畫與國科會計畫及教育部計畫之差異

| 項目 | 學界科專 | 國科會補助產學合作研究計畫(先導型) | 國科會補助產學合作研究計畫(開發型) | 國科會補助產學合作研究計畫(應用型) | 教育部卓越計畫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依據 | 經濟部推動學術機構進行產業創新及研究發展補助辦法 | 行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點 |  |  | 行政院教育改革行動方案 |
| 定位 | 前瞻、創新產業技術研發。 | 高風險、高創新或需長期研發之先期研究產學合作。 | 協助產業開發核心應用創新技術。 | 培育計畫執行機構之人才從事應用性研究計畫之基礎能力。 | 改善學術發展之基礎建設(infrastructure)，以追求學術卓越。 |
| 特質 | 由具創新、前瞻產業技術研發能量之穩定團隊，執行目標導向且可評估之全程計畫，並具有技術應用之規劃與釋放機制。 | 落實學術界先導性與實用性研究，合作企業可派研發人員參與並出資支持研究。 |  | 培育大專院校及學術研究機構人員從事應用性研究計畫之基礎能力，以結合民間中、小企業需求，計畫須由合作企業出資支持並提供先期技術移轉授權金。 | 引導各校發展重點方向，將資源做更有效率之整合。 |

表1 學界科專計畫與國科會計畫及教育部計畫之差異(續頁)

| 項目 | 學界科專 | 國科會補助產學合作研究計畫(先導型) | 國科會補助產學合作研究計畫(開發型) | 國科會補助產學合作研究計畫(應用型) | 教育部卓越計畫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究領域 | 由技術處依據科技及產業政策規劃之。 | 未限定(由學校與合作企業協商)。 |  |  | 未限定(各學門及跨學門之計畫均可提出)。 |
| 計畫時程 | 一般型計畫：3~5年為1期，可為多期。 在地型計畫：3年以下為原則，1期為限。 | 3年為原則。 | 最多3年。 | 1年。 | 1~4年。 |
| 經費規模 | - 一般型學界科專計畫每年度補助3,000萬元以下為原則(不含資本門)。 - 在地型學界科專計畫每年度補助1,000萬元以下為原則(不含資本門)。 | 未規範(含資本門)。 |  | 100萬元為補助上限(含資本門，不含合作企業配合款)。 | 每案申請補助之總額度以不超過5億元為原則(含資本門)。 |
| 學校制度之配合 | 必需有計畫管理、成果推廣、人事、會計等專案計畫管理制度及專責管理部門。 | 應制訂研發成果之規範或整體機制，以加強研發成果管理、推廣與運用。 |  |  | 需提供人力及行政支援(含師資、研究及行政資源、圖書、儀器設備等)。 |

表1 學界科專計畫與國科會計畫及教育部計畫之差異(續頁)

| 項目 | 學界科專 | 國科會補助產學合作研究計畫(先導型) | 國科會補助產學合作研究計畫(開發型) | 國科會補助產學合作研究計畫(應用型) | 教育部卓越計畫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校內形成(審查) 機制 | 各校依其優勢領域、地方特色領域及未來能達成主題式研發中心之願景，篩選後提出申請。 | 未規定。 |  |  | 各校應衡酌本身條件及發展重點，經校內相關程序審議後提出申請。 |
| 研發中心 | 鼓勵成立主題式研發中心。 | 未規定。 |  |  | 未規定。 |
| 計畫長期構想 | 一般型計畫需研提多期全程之技術發展路程圖(Roadmap)，在地型計畫則以區域產業需求為出發點。 | 未規定。 |  |  | 未規定。 |
| 業界合作 | - 一般型學科計畫依照其研提計畫的領域及地區，需業界或法人單位8%至30%不等比例的配合款。 - 在地型學科計畫全程執行完畢至少完成3家廠商的技術授權合作，及全程投入產出比率至少達3%。 | 需有業界參與(必要項目；且廠商須出資10%以上)。 | 需有業界參與(必要項目；且廠商須出資30%以上)。 | 需有業界參與(必要項目；且廠商須出資20%以上)。 | 未規定。 |

表1 學界科專計畫與國科會計畫及教育部計畫之差異(續頁)

| 項目 | 學界科專 | 國科會補助產學合作研究計畫(先導型) | 國科會補助產學合作研究計畫(開發型) | 國科會補助產學合作研究計畫(應用型) | 教育部卓越計畫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫管理 | 計畫執行至一定期間後，由原審查小組成員依下列方式檢視： - 執行現況座談會(半年)：檢討技術面及行政面之執行現況。 - 年度查證及全程查證：於年度及全程結束後進行查證。 | 每年度依審查結果核給補助額度。 |  | 每年度依審查結果核給補助額度，整合型產學合作計畫每一子計畫或個別型產學合作計畫，以新台幣100萬元為限。 | 參考行政院所屬機關年度施政計畫考評作業方式，由各計畫主持單位填列執行成效，提報推動審議委員會(由教育部長及國科會主任委員共同召集，遴聘國內外學術地位崇高之學者組成)審議。 |

資料來源：學界科專專案辦公室整理

  - 計畫目標

Q1：學界科專計畫之目標為何？

A1：運用學界已累積之基礎研發能量及既有之設施，開發前瞻、創新性產業技術，期對我國未來產業產生影響或創造高科技新興產業之機會。

Q2：何謂具創新前瞻性產業技術研發能量之穩定團隊？

A2：鼓勵大學或藉由研究中心結合具創新潛力之教授、研究生及約聘研究人員組成之研發團隊，對具有潛在發展之創新前瞻產業技術做長期全程計畫之研究，俾使學界的研發能量能對產業界有具體之貢獻。

Q3：何謂具目標導向且可評估之全程計畫？

A3：即針對特定領域之某些核心技術長期持續地投入研發能量，並訂定出具明確可達成目標之研究計畫。

Q4：何謂技術研發成果後續應用之規劃與釋放機制？

A4：學界科專係創新性、前瞻性之產業技術研究發展，為確保科專經費之有效應用及研發成果能落實業界，計畫開始時即需朝未來成果落實產業界方向規劃，並需提成果管理及推展之相關機制構想草案，計畫終了後則需提「後續應用規劃報告」。

Q5：一般型學界科專規劃配合款機制的用意為何？

A5：為促使學校與產業建立更緊密之合作關係，且確保研究成果得落實至產業發展，並降低計畫風險，故規劃配合款機制。透過配合單位(企業或法人單位)的早期參與及投入，期使學界研究計畫更貼近產業發展。

Q6：學界科專與現行科專分包學界之差異為何？

A6：相關差異如下：

（一）研究領域：學界科專之研究領域以技術處依產業發展所需公告之領域為主要申請之範圍，分包學界則視執行中科專計畫實際需要而為之，並沒有特定任何範圍。

（二）委託對象：學界科專之委託對象為學校機構，而科專分包學界之受託對象為學校或教授個人。

（三）計畫人力：學界科專計畫人力為一具技術整合能力之穩定的研發團隊，而分包學界之計畫人力為教授個人及少數之研究生。

（四）計畫經費：學界科專受補助之經費規模較大(申請規模約新台幣1,000萬元至新台幣3,000萬元），分包學界一般委託則較小(約新台幣100萬元以內)。

（五）計畫時程：學界科專一期計畫為3至5年以下，而分包學界時程則較短(一般約1年)。

（六）計畫管理：學界科專要求各校有專人負責計畫管理相關事宜，與經濟部各項措施較易配合，然分包學界計畫管理人員屬兼職，配合度較低。

（七）管理成本：學界科專管理費較高(約總經費10%~6%)，分包學界則較低(約5%左右)。

（八）成果歸屬：學界科專研發成果歸屬學校，而分包學界則歸屬原執行單位。

（九）研發傳承：學校機構執行學界科專，由於各項管理制度均有專人負責，易於建立累積及傳承機制，而分包學界之受託人為教授個人，相關經驗僅累積於教授個人。

  - 計畫類型

Q1：學界科專計畫的補助類型有哪些？

A1：學界科專計畫之補助類型可分為以下幾種：

學界科專計畫

一般型

學界科專計畫

在地型

學界科專計畫

在地型產業加值

學界科專計畫

自行提案

政策性計畫

（視政策需要另行公告）

其他在地型計畫

（視政策需要另行公告）

資料來源：學界科專專案辦公室整理

圖1 學界科專計畫之類型

Q2：一般型學界科專計畫與在地型學界科專計畫之區隔性為何？

A2：整理比較兩類型計畫之主要差異如下：

表2 一般型學界科專計畫與在地型學界科專計畫比較

| 一般型學界科專計畫 | 在地型學界科專計畫 |
| --- | --- |
| - 以開發前瞻、創新性之產業技術為主軸。 | - 以特定產業技術之研發或區域產業技術之發展為主軸。 |
| - 重點著眼於關鍵智財佈局及未來技術之發展 。 | - 重點著眼於活絡產學合作之進行及提升地方特色領域之技術，對於既有之產業技術進行再加值之開發。 |
| - 計畫期程較長(3至5年)並可為多期。 | - 計畫期程為1期且3年以下。 |
| - 計畫規模較大(每年3,000萬元以下為原則)。 | - 計畫規模較小(每年1,000萬元以下為原則)。 |
| - 收件方式採申請單位自行提案或公告政策性項目之方式受理。 | - 收件方式採公開徵求競標或公告政策性項目之方式受理。 |
| - 期能對我國未來產業產生影響或創造高科技新興產業之機會。 - 需有公司或法人單位之配合款。 | - 期能促成產業群聚效應，協助產業縮短研發階段之時間與成本。 |

資料來源：學界科專專案辦公室整理

  - 計畫申請階段

（一）申請資格

Q1：學界科專計畫的申請資格為何？

A1：台灣地區依中華民國大學法設立之公私立大學具備下列條件者，始具計畫申請資格：

- 技術整合能力之研發團隊：

- 至少需有3至5年或長期持續性合作研究群為佳。

- 具有類似研發中心組織者為佳。

- 由一校主導整合跨校資源者亦可。

- 固定之研究場所及執行計畫之基本設備與人力。

- 計畫作業：成果推廣、人事、會計等專案計畫管理制度及專責管理部門。

- 研究產出之專利及技術授權可作為人員考績及升等之激勵制度。

Q2：何謂技術整合能力之研發團隊？

A2：學界科專之主要精神在長期持續地支持具技術整合能力之學校研發團隊，針對特定領域之核心產業技術做持續而深入之研發，未來並能落實產業界，對其有重大之影響，另亦希因此改變目前大學教授大多獨自研發之型態，讓學校的研究能量儘量發揮，在計畫進行中培養更多之研究生，使這些人力資源在走出校門即可投入企業的研發，如此才有助於台灣未來產業科技的發展。若此研發團隊隸屬某研發中心組織，則在計畫管理及成果管理上較有制度且與經濟部相關措施配合較易，執行上較易順暢。

Q3：何謂固定之研究場所及執行計畫之基本設備與人力？

A3：為確保計畫順利進行，基本且適切之人力配置係為基本條件。
由於經濟部技術處人員編制不足，在執行設備購置相關程序之監督(監核、驗收)及財產管理上有實際困難，故於經費上無資本門之編列。因此，未來申請執行學界科專之學校機構，希能提供固定之研究場所及執行計畫之基本設備，經濟部同意依設備之折舊率攤提設備使用費，至重大儀器設備，執行單位無力購置者，可依下列方式處理：

- 技術處已與國科會協商編列學界科專硬體設備資本門支應。

- 協調法人研究機構借予學校相關設備使用。

- 學校機構與設備商協調以租用方式租用設備，技術處可編租金支應，未來校方或可以優惠方式購回。

Q4：計畫管理、成果推廣、人事、會計等專案管理制度及專責管理部門？

A4：若相關制度或專責單位於申請初期尚未完整建立，則替代方案或構想務必提供審查參考，另各項管理均需專人負責。

Q5：為什麼需具有研究產出之專利及技術授權可作為人員考績及升等之激勵制度審查？

A5：目前各大專院校教師之升等，聘任等之評審，依教育部所訂「專科以上教師資格審定辦法」，係以「專門著作」為主要評審項目。為提升各校對學界科專的重視，並使參與研發之相關人員於考績、升等之審查時能得公平待遇，故希各校於資格審查時，能將研究產出之專利及技術授權「視同」專門著作一併考量，相關激勵制度構想需於申請之初與其他資格審議所需相關文件一併提出。

Q6：同一學校同一類型主題在同一年度僅可提出1個申請案，此處所指之同一類型主題如何定義？

A6：「同一類型主題」是指於公告補助領域項下，申請單位不得提出相同或相仿之研發主題，例如：同一年度內，申請單位不得於材料化工領域下提出兩項與「紡織技術」相關之計畫申請。

Q7：同一學校在同一年度內可同時執行幾個計畫案？

A7：將參酌該校人力、設備等因素，由技術處設定合理之計畫量，原則上同一學校於各類型執行中之計畫項數，以不超過3項為限，故請各校於提案前先透過校內協商後，再推派出最佳研發團隊進行提案。

Q8：若學校採跨校聯合申請，或以分包形式參與，或以教授個人身分參與，件數如何計算？

A8：為積極整合國內學界研發能量，鼓勵跨校合作研究，申請學校得自行選擇與他校教授間之合作方式，並協商合作細節，如他校教授以個人身分參與研究計畫、聯合申請，或以分包方式轉委託他校研究等(詳如申請須知)。若為聯合申請，學校申請件數的限制需分開計算，每校各算1件；若是學校是以分包形式參與，則被分包的學校不會列入件數計算；若是教授以個人身分，教授任職學校不會列入件數計算。

Q9：在地型學界科專計畫申請文件內規定，申請單位須檢附3家以上企業主簽署之合作意願書，請問針對合作廠商有無相關之資格限制？

A9：在合作廠商之資格限制上，除需為依公司法設立之國內合法企業外，應考量合作對象對於帶動產業發展之影響力，並評估合作廠家對於未來研發成果之承接與推廣能力，以期發揮出最大之產業加值效應。並且，須有3家在地企業合作意願書【至少1家位於學校所在地縣(市)，其餘位於學校所在地鄰近縣(市)】；所提3家在地企業須與計畫目標有關聯性。

Q10：一般型學界科專配合單位的申請資格？

A10：配合單位可為企業或法人單位，若配合單位為企業，應符合依公司法設立之本公司；若配合單位為法人，以通過經濟部評鑑之研究機構為限。

Q11：陸資企業可否擔任計畫之配合單位？

A 11：配合單位若為企業，其資格須符合依公司法設立之本公司，本計畫未強制規範公司之資本結構。惟不論是否屬陸資企業，企業運用計畫研發成果時應符合相關法規之規範。

Q12：新創公司是否可擔任計畫之配合單位？

A12：凡是依公司法設立之本公司，即符合本計畫所指配合單位(企業)之資格。惟考量配合單位應具備可長期支持計畫執行之財務能量，且為確保計畫研究成果可落實至產業發展，配合單位應具備相關研發能量以承接計畫研究成果，故新創公司之適任性亦會納入計畫審查時之評估範圍。

Q13：學校財團法人是否可擔任計畫之配合單位？

A13：本計畫之推動目的係為促使學校與產業建立更緊密之合作關係，且落實學術研究成果至產業發展。由於學校財團法人係以設立及辦理私立學校為目的，因此，學校財團法人不屬本計畫所指配合單位。

Q14：計畫申請時應檢附那些文件證明配合單位之擔任意願？

A14：申請學校應檢附配合單位之合作意願書或出資意願書，意願書的形式不拘，內容應至少說明該公司或法人單位願意擔任本計畫之配合單位，並支應計畫配合款經費。

Q15：申請計畫研提配合單位的家數是否有限制？

A15：配合單位家數並沒有特別限制，申請學校可自行視計畫性質與內容決定。若規劃配合單位不止1家，各配合單位出資比率由申請學校與配合單位自行協議，惟各配合單位出資之配合款金額加總應符合配合款比率之規定。

Q16：配合單位是否有限制參與計畫件數？

A16：沒有限制。企業或法人單位如受申請單位邀請擔任配合單位時，可自行視計畫性質及本身具備之能量決定是否願意參與，同時間可擔任多項計畫之配合單位。

（二）計畫書撰寫

Q1：計畫起始日期是以何時開始？

A1：計畫書(草案，含構想書)之起始日請先以計畫提出當月或以後月份起算為準，每年度皆先以12個月估算，待計畫審核通過後再作調整，一般計畫生效日係以經濟部指導委員會通過當月(或後3個月內)起算，計畫期程一般型計畫為3至5年，在地型計畫則為3年以下為原則。

Q2：如果學校於今年2月份提出為期5年計畫之申請案，其計畫期間應如何計算？

A2：所謂5年計畫係指計畫執行期間為60個月，就學校而言，只需先依本計畫所要求之計畫格式撰寫，所有計畫期間與經費編列，每年度皆以12個月估算，待計畫審查通過簽約時，才需配合政府會計年度調整計畫期間與經費。屆時學界科專辦公室的同仁會詳細且清楚的協助學校重新調整計畫書。

Q3：計畫書(含構想書)之撰寫有沒有特別的規定？

A3：申請須知中附有完整之計畫書格式及撰寫注意事項，各校於計畫申請時均應依規定格式撰寫。學界科專辦公室備有計畫書各項資料電子檔，學校可逕自經濟部技術處學界科專計畫網頁下載(http://tdpa.tdp.org.tw)取得。

Q4：計畫中可否編列國內外技術引進項目及國際合作項目？

A4：可以。為鼓勵將國外關鍵技術落實國內產業應用，可編列國際合作項目，惟應於計畫書內敘明合作項目、預估經費，由技術審查委員會審議其必要性及合理性。

Q5：計畫補助經費是否有上、下限制？

A5：一般型學界科專計畫之申請補助經費每年度以新台幣3,000萬元以下為原則；在地型學界科專計畫之申請補助經費每年度以新台幣1,000萬元以下為原則。

Q6：若所提計畫已接受業界捐助研發，是否還可申請學界科專補助？另已受學界科專經費補助之計畫，是否可再接受其他捐助？

A6：已接受業界捐助研發者，依舊可申請學界科專補助，另已受學界科專補助者亦可接受業界捐助，惟須列明接受捐助(或補助)之額度及理由，未來成果歸屬問題亦須釐清。

Q7：計畫經費編列有何限制？

A7：本補助款不包括資本支出。因執行計畫如需購置研究設備時，得由校方先自行購置，並編列「設備使用費」，或可與設備廠商協調以租用方式，編列「租金」(業務費)支應。若前述方式實施有困難仍需編列資本門時，資本門部分將由國科會編列經費支應，計畫經審核通過後，經常門部分與財團法人資訊工業策進會(以下簡稱資策會)簽約，另資本門部分則由申請學校與國科會另訂契約。

Q8：計畫經費之編列，其會計科目與編列標準？

A8：計畫經費之編列應符合申請須知內附件「會計科目與經費編列原則」之規定。其中包括：

- 人事費：研究員、技術人員及其他專為研究工作於聘用之助理人員之人事費用。

- 差旅費：因計畫需要之國內差旅及赴國外(或大陸地區)旅運費，含國際合作研究計畫、出席國際學術會議差旅費。

- 材料費：因研究需要之材料費。

- 維護費：新台幣100萬元以上且教育部未編列維護費之設備，得編列維護費。

- 業務費：因計畫研究需要之訓練費、文具紙張、印刷、郵電、研究實驗用水電費、研討費或發表會場地租金、設備租金、圖書、技術引進(含引進國內外技術)、勞務、分包、國際合作、申請智產權費用等費用。

- 設備使用費：因計畫需要由校方自行購置之設備，得編列設備使用費。

- 管理費：與計畫有關之間接費用，得編列於管理費，其計算方式詳如學界開發產業技術計畫申請須知附件。

Q9：設備使用費的編列是否有上、下限的限制？其中已有設備與新增設備在編列上有何差別？

A9：基本上設備使用費的編列並無所謂上、下限的限制，完全看計畫實際執行需要編列，跟金額沒有絕對的關係；而已有設備與新增設備在編列上最大不同，在於新增設備於保固期間內不得編列設備維護費(惟教育部或國科會等單位已編列經費購置之設備，不得編列設備使用費)。因計畫需要由校方自行購置之設備得編列設備使用費，其計算公式為C/N+{C*[N-（X-1）]/N}*R；C為購入成本；N係成本購入分攤年限，統一以5年計算；X：第X年；R：最近一期台銀牌告基本放款利率。

Q10：管理費的編列中有沒有編列的原則可以參考？

A10：計畫經常支出經費(不含管理費)，計畫總經費在新台幣1,000萬元以下者，管理費得編計畫「人事費、差旅費、材料費、維護費、業務費、設備使用費」合計經費之10%；新台幣1,000萬元(含)至3,000萬元以下者，得編上述會計科目合計經費之8%；超過新台幣3,000萬元(含)以上者，得編上述會計科目合計經費之6%。

Q11：人事費之編列有無特別之限制？

A11：請參照「國科會補助產學合作研究計畫作業要點」編列人事費用。計畫研究人員請參照行政院「國科會補助產學合作研究計畫作業要點」規定辦理，(規定如有變更，請依照行政院國科會所公告之最新版本為準)。

Q12：一般型學界科專配合款的比例為何？

A12：依其所研提計畫的領域及學校本部登記所在地的區域，配合款的比例分別不同，如下表所示。若為跨校聯合申請，則以計畫主導學校本部登記所在地為基準。

表3 各領域及區域配合款比例

| 領域/區域 | 北區 | 中區 | 南區、東區、離島 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電子、資訊、通訊、光電 | 30% | 25% | 25% |
| 機械、材化 | 20% | 15% | 15% |
| 生醫、服務、設計、數位內容 | 10% | 8% | 8% |

註：北區包括台北市、新北市、基隆市、桃園縣、新竹縣（市）及宜蘭縣；中區包括苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣；其餘縣市則分屬南區、東區與離島。

資料來源：學界科專專案辦公室整理

Q13：配合款的計算方式為何？

A13：以電子領域北區配合款為例(配合款比率為30%)：

例：若計畫核定經費新台幣2,700萬元，則政府補助新台幣1,890萬元，配合單位需出資新台幣810萬元(核定經費新台幣2,700萬元的30%)。

Q14：「一般型計畫」配合款比率的地區別是由學校所在地決定？還是配合單位所在地決定？

A14：配合款的比率是由學校所在地決定。

Q15：「一般型計畫」若學校在其他地方有分校，可以自行選擇其中一個所在地的配合款比例嗎？

A15：配合款比率是由校本部登記所在地決定。

例：甲學校在台北市及台中縣均有校區，校本部登記在台北市。因此，不論提案單位是位於台北市還是台中縣，甲學校的配合款比率是以台北市(北區)計算之。

Q16：「一般型計畫」跨校聯合申請時，應如何計算配合款比率？

A16：以計畫主導單位所在地為計算基準。

例：甲學校(位於台南市)與乙學校(位於新竹市)聯合申請，並由甲學校擔任主導單位。因此，本計畫之配合款比率是以台南市(南區)計算之。

（三）申請資格其他注意事項

Q1：如果學校所欲提出之技術研發計畫是以過去已開發之技術為基礎，是否應於計畫書中說明？

A1：計畫不論是否以過去已開發之技術為基礎，所執行之技術開發項目為前瞻、關鍵且具體可行的，請事先於計畫書(草案)中詳述說明，俾予審查委員參考。

Q2：智慧財產權之歸屬？

A2：本計畫依據「經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」(以下簡稱「運用辦法」)相關規定辦理。依規定成果收入20%須繳回經濟部。

Q3：為避免研發項目重複，是否能公布目前已研究中之計畫或政府已補助的計畫？

A3：經濟部科技專案計畫均已於網站上或相關媒體公布，學校如需參考可逕自經濟部技術處學界科專計畫網頁下載，或直接與相關財團法人研究機構聯繫，取得相關資料。

Q4：臨床實驗費用若大於分包費用50%，是否可申請？

A4：此狀況必須經過專業審查委員會決定。若是委員認為對於計畫執行確實有其必要性時，雖然超過本計畫原則性之規範，還是會予以支持。因此於申請計畫時，學校應提出詳細說明並證明其必要性。

Q5：分包研究與國際合作是否有比例之限制？

A5：為確保計畫之自主性，分包研究及國際合作兩項合計，不得超過經濟部總補助經常經費50%為原則。

Q6：科專計畫的性質與計畫名稱應如何界定？

A6：科專計畫是目標導向，應該要有清楚的成果標的，計畫名稱可以其標的或研發主題來訂定。

Q7：計畫中分包或國際合作項目中，若此技術需要從國外引進，通常國外會要求計畫通過後才引進，是否可以只先擬出執行計畫摘要？

A7：計畫構想書階段只需將可能引進之技術項目，預估經費及理由略述，俟構想書階段通過，進入細部計畫審查階段，則需詳述確定需要技術引進項目及分包項目。

Q8：同一計畫主持人最多可申請幾個計畫？

A8：依經濟部學界開發產業技術計畫申請須知規定，計畫主持人除基本授課時數外應全時投入本計畫為原則。

Q9：計畫申請時應備哪些資料？

A9：基於審查階段之不同，各階段所需之申請資料亦會有所差異，玆整理各審查階段所需資料如下：

- 構想書及資格審查階段：

- 申請表一式1份。

- 學校基本資料暨自評表一式2份。

- 計畫基本資料表一式2份。

- 學術機構合法登記證明影本一式2份。

- 近3年會計師簽證財務報表影本一式2份(公立免附)。

- 構想書：一般型計畫一式18份；在地型計畫一式15份。

- 校內形成程序之證明文件一式2份。

- 資格文件檢核表一式1份(已通過者免附)。

- 資格審查相關制度資料一式2份(已通過者免附)。

- 細部計畫書審查階段：

- 細部計畫書：一般型計畫一式18份；在地型計畫一式15

- 份。

- 細部計畫書檢核表一式1份。

- 相關資料電子檔。

- 指導委員會決議階段：指導委員會簡報檔。

Q10：近3年會計師簽證之查核報告書是否可以影本交付？

A10：可以影本交付，惟須於影本上加蓋學校及負責人印章。

Q11：在申請應備資料內之「近3年會計師簽證之查核報告書」，若是會計帳並未經過會計師簽證，是否符合？

A11：學校有會計報告書，但未經過會計師簽證在認定上易產生疑義，因此仍應具備會計師簽證之查核報告書。惟新成立之學校若無會計師簽證之查核報告書，可免送或以相關財務報表替代。

Q12：此項補助計畫是否有排他性，亦即不鼓勵類似的技術研發？

A12：是否具排他性應視個案性質認定，審查委員在進行此類技術審查時，會審慎評估此類技術研發之研發層次，及是否有需要同時補助多家學校進行研發，若是不需要並避免補助資源重複投入，則傾向不支持補助類似計畫。

Q13：若提出之計畫與法人機構(如工研院)已有先期研究，或類似計畫在進行，是否可以申請？

A13：學界科專除定位於引發學界人力資源，學術研究成果提供業界使用外，更是業界與法人機構之技術橋樑，故與法人科專係為互補，學界科專之前瞻、創新之技術研發成果，未來亦可由法人科專承接，繼續從事中段研究。

Q14：計畫之申請是否有截止日期？

A14：一般型/在地型學界科專計畫自101年3月12日起停止收件。學界科專網站會即時更新計畫受理收件及截止日期，請隨時注意網站上之最新消息並以其公告之期限為主。若有其他公告性項目計畫，亦會在學界科專網站上公告收件及截止日期。

Q15：計畫的申請，是不是採隨到隨審？

A15：一般型及在地型計畫採隨到隨審制度，若屬於公告性項目，則採批次受理審查。

Q16：是否可跨校(2校或以上)聯合申請？

A16：若為聯合申請，則需於計畫書中載明各校所需經費，經審查通過後，採聯合簽約方式辦理，惟應選擇其中一校(以計畫主持人所屬學校為原則)為計畫管理單位，負責計畫管理與相關報告彙整等事宜。

Q17：申請之研發計畫總時程為何？

A17：一般型學界科專計畫之總時程為3至5年。在地型學界科專計畫之總時程則為一期3年以下為原則。

  - 計畫審查階段

（一）審查流程

Q1：學界科專計畫之計畫審查流程為何？

A1：本計畫詳細之計畫審查流程請參考申請須知內之「一般型/在地型學界科專申請與審查作業流程」圖。摘要整理各審查階段如下：

收件

資格審查

構想書審查

細部計畫書審查查

指導委員會決審

核定

簽約

計畫審查

資料來源：學界科專專案辦公室整理

圖2 各階段審查作業流程摘要

Q2：計畫審查分幾個階段？

A2：計畫審查主要分二階段，第一階段申請單位應於經濟部公告申請期間內，依相關規定之內容格式，研提計畫構想書並附申請單位基本資料交付審查，通過後，再提第二階段細部計畫書審查。

（二）資格審查

Q1：資格審查之目的為何？

A1：資格審查係針對計畫作業、成果推廣、人事、會計等專案計畫管理制度建立之良善與否，及其是否依循其制度確實實施，進行公平、公正且客觀之審查，其目的在協助學校經由系統化、制度化之方式建立並提升計畫管理能力，俾確保科技專案計畫之順利執行，妥善管理與運用科技專案計畫之研究發展所得之各項技術成果，而能發揮科技專案之基本精神，達成預期目標。

Q2：成果推廣制度審查之目的為何？

A2：學界科專計畫開發之技術須為確實可落實業界之應用技術，研發成果陸續產出，為求時效應有成果推廣之機制，落實成果釋放工作。

Q3：人事制度之審查目的為何？

A3：欲了解下列事項：

- 計畫主持人對計畫內人事調整之權限。

- 人力之晉用是否受到校方約聘制度之限制。

- 參與科專人員之激勵制度(如升等或考績等)。

Q4：會計制度之審查目的為何？

A4：欲了解下列事項：

- 計畫主持人對計畫經費動支之權限。

- 科技專案專款專用及審核機制。

Q5：成果推廣制度之審查目的為何？

A5：欲了解下列事項：

- 依科技基本法成果下放後，各大學應建立成果管理、移轉及保密等相關事宜，對於計畫成果則負有推廣運用之責。

- 未來研發成果如何推廣落實業界。

Q6：若計畫申請之初尚未制定有書面之各項管理之制度，要如何進行資格審查？

A6：建議校方將現有之實際作法，及未來之構想提出書面草案或替代方案，俾便審查作業之進行。

Q7：若對各項審查作業上有相關問題，是否可有諮詢之機構？

A7：可洽詢學界科專專案辦公室，電話：(02)2394-6000轉2802~2818；傳真：(02)2393-4150。

（三）計畫審查注意事項

Q1：計畫審查通過後尚須經過何種程序方能簽約？

A1：細部計畫經計畫審查通過，尚須經濟部之指導委員會議核定後，方能辦理簽約事宜。

Q2：計畫構想書審查重點為何？

A2：構想書審查重點項目如下：

- 一般型計畫：

- 產業背景說明。

- 中、長期技術路程圖(Roadmap)。

- 研發中心或實驗室發展願景。

- 本計畫研發產出在Roadmap中之定位。

- 技術可行性分析。

- 計畫架構與主要工作項目。

- 實施策略與落實策略。

- 預期效益(應針對創新產業、創造高附加價值、人才培育、就業率、技轉績效、產業諮詢服務、專利【尤其是關鍵智財權(Essential IP)】布局以及延伸效益【促進投資、新創事業、產學合作】等提出說明)。

- 成果落實計畫(含成果、專利落實產業之實施方法)。

- 人力及經費需求。

- 在地型計畫：

- 產研界先期參與程度。

- 促成產業加值之執行策略。

- 成果落實策略。

- 與廠商間訂定之權利義務的合理性。

- 其他：依經濟部公告。

Q3：細部計畫書審查重點為何？

A3：細部計畫書審查重點項目如下：

- 一般型計畫：

- 與經濟部主導策略規劃方向之一致性。

- 計畫目標。

- 計畫架構及實施方法。

- 研發團隊組織。

- 計畫主持人：除基本授課時數外應以全時(或全力)投入本計畫為原則，並具跨領域視野、經驗與績效者。

- 核心研究人員：應具專業研究能力與績效，且每年至少需投入6個月以上者。

- 專業研究人員：應具專業研究能力，且需全時投入者。

- 研發中心之發展方針、營運計畫與目標。

- 計畫經費編列。

- 預期成果量化指標及具體產業效益(至少需包括創新產業、創造高附加價值、人才培育、就業率、技轉績效、產業諮詢服務、專利【尤其是關鍵智財權(Essential IP)】布局以及延伸效益【促進投資、新創事業、產學合作】等指標)。

- 過去執行科專之成效。

- 敘明配合單位之參與程度、合作方法及權利義務之適切性，配合單位應避免為計畫之分包對象，如有必要時應敍明產業及計畫性質之需求。

- 在地型計畫：

- 與經濟部主導策略規劃方向之一致性。

- 計畫目標。

- 計畫可行性。

- 執行人力適切性。

- 計畫主持人：應具基本授課時數外全時投入及跨領域視野、經驗與績效者為原則。

- 核心研究人員：具專業研究能力與績效，且每年至少需投入6個月以上者。

- 專業研究人員：具專業研究能力，且需全時投入者。

- 計畫經費合理性。

- 預期成果及對產業可能之影響。

- 過去執行科專之成效。

Q4：參與計畫教師除了教學外，必須全時投入，請問行政主管能參與嗎？可再接其他計畫嗎？薪資又如何計算？

A4：行政主管是否得參與計畫，得視該主管於計畫中所扮演之角色，若為核心研究人員需每年至少投入6個月以上；若為專業研究人員則需全時投入。若非全時投入者，除於計畫書中載明外，目前並未規範不得再接其它計畫。薪資之計算，仍請依申請須知內附件之『學界開發產業技術計畫會計科目與經費編列原則』處理。

Q5：送件多久後可以知道審查結果？

A5：自構想書收件至函復構想書審查結論，需40個工作日。自細部計畫書收件至學界科專指導委員會核定，需60個工作日。作業時程不包含申請單位補件、修改、陳述意見之時間。

Q6：計畫審查是否因審查委員不同而標準有所差異？

A6：計畫書審查有一定之機制，並有審查重點與原則，標準必定一致，不會有所差異。

Q7：計畫審查的委員如何組成？

A7：由經濟部技術處遴選產、官、學、研專家組成之計畫審查小組負責審查，一般型計畫審查小組由7名專家組成；在地型計畫則由5位專家組成。

Q8：計畫核准前是否有保密措施？

A8：經濟部所有計畫承辦人員及技術審查委員會，對於計畫內容以及涉及校方機密文件資料，負有保密之義務並妥善保管學校計畫相關資料。

Q9：配合單位須出席審查會議嗎？

A9：一般型與在地型學科計畫，審查小組須於會議上綜合評估計畫內容及配合單位之合作關係及合作方向，故申請單位務必邀請配合單位出席會議。

  - 計畫執行階段

（一）簽約階段作業

Q1：「一般型計畫」配合單位是否為簽約單位？

A1：本計畫採多方簽約，配合單位亦為簽約單位。

Q2：「一般型計畫」配合單位若為法人單位，且其配合款來源為法人科專之補助款時，應如何處理？

A2：需於法人科專計畫辦理計畫變更獲准後，匡列額度指定供配合款使用，否則應由法人單位之自籌款支應。

Q3：「一般型計畫」三方簽約之契約當事人為何？

A3：說明如下：

- 契約分為甲乙丙三方，甲方為資策會；乙方為執行學校(可多家)；丙方為出資之配合單位(廠商或法人，可多家)。

- 乙方執行學校如為多家，應擇一為主要簽約單位，其餘列為連帶保證人。

- 若丙方配合單位包含資策會，甲方則為經濟部。

Q4：「一般型計畫」三方簽約之簽約及撥款方式為何？

A4：有關三方簽約之簽約及撥款方式說明如下：

- 三方簽約之契約中明定總經費總額及資策會、配合單位雙方之分配經額，經所有契約當事人(甲乙丙三方)簽署後生效。

- 經費撥付採分期撥付之方式，原則上一期為6個月，惟實際上資策會、各配合單位須依計畫書之歲出預算分配表之期別及金額撥付。

- 經費撥付第1年度第一期經費得在簽約之同時，由執行學校提出配合單位第1期應出資配合款之入帳證明後申請先行撥付，其餘各期經費，由乙方於前一期結束後15日內，檢具配合單位當期應出資補助款之入帳證明，及前一期之工作報告(動支率已達75%以上)送交資策會報備後，申請撥付該期經費。

（二）執行階段作業

Q1：計畫之執行階段主要有哪些配合作業？

A1：計畫執行階段主要分為會計作業、工作報告繳交暨請款作業、計畫執行現況座談作業、計畫變更作業、年度查證作業、全程執行總報告繳交作業及全程查證作業。相關規定及報告之格式，請參照最新版之「學界開發產業技術計畫執行作業手冊」。

Q2：「一般型計畫」計畫開始日如何計算？是以申請日計算，還是以核定日計算？

A2：計畫開始日以核定當月或其後3個月的1日起算。

例：計畫於7月15日提出申請，並於11月15日核定通過。因此，計畫的開始日可以是11月1日，或12月1日，或隔年1月1日。

Q3：「一般型計畫」請款時應檢附的配合單位出資入帳證明為何？

A3：配合單位出資的配合款入學校帳戶(帳戶應與政府出資的補助款帳戶相同)後，應檢附帳戶對帳單或存摺影本，並來函辦理請款事宜。且計畫經費應專帳管理至研究計畫結束為止，因此，政府出資的補助款及配合單位出資的配合款均應專帳管理。

Q4：「一般型計畫」配合單位能否變更？配合單位變更時，其已出資之配合款如何處理？

A4：說明如下：

- 可以，但配合單位的加入或退出屬重大變更，須經由審查小組確認是否同意，如不同意變更且造成計畫執行困難，則可將計畫中止。此外，變更配合單位時仍須符合配合款比率之規定。

- 為使計畫得順利執行，配合單位退出時，已出資之配合款不得取回。且計畫執行單位亦須於次期計畫開始前，完成變更作業，並於請款時檢附配合單位出資入帳證明。

Q5：「一般型計畫」配合單位在計畫中的角色定位為何？

A5：配合單位係以提供經費方式參與計畫，因此，配合單位不參與計畫之執行(意指不報支計畫人事費、國外差旅費、設備使用費、業務費、管理費等經費科目)。惟為確保計畫研究成果可落實至產業發展，計畫執行過程中，配合單位應適時參與計畫討論並瞭解計畫執行情形。

（三）經費相關問題

Q1：有那些情況下會停止撥款，並追回已撥付之補助經費，且3年內不得向經濟部申請學界科專？

A1：若有下列情況，將會停止撥款，並追回已撥付之補助經費，且3年內不得向經濟部申請學界科專：

- 經費挪移他用。

- 無正當理由停止計畫工作或進度嚴重落後。

- 執行項目與契約內容不符。

- 其他違反法令或契約之情事。

- 發生契約內容所定解除或終止契約之事由。

- 執行單位於政府審監單位查核後，要求改善而無改善情節嚴重者。

Q2：撥付款項有無計畫執行進度與經費動支之規定？

A2：原則上，每期工作報告需審查通過及計畫實際執行進度與經費動支進度需達75%以上，才能申請撥付下期款項。

Q3：赴國外或大陸地區差旅費如何編列？

A3：請依行政院主計總處「國外出差旅費報支要點」所訂標準編列。

Q4：有關計畫經費流用方面，是否有相關規定規範之？

A4：依行政院主計總處「中央政府各機關單位預算執行要點」第25條規定，單位預算機關內同一工作計畫之分支計畫或用途別科目經費遇有經費不足，得由其他有賸餘之分支計畫或用途別科目依下列規定辦理流用：

- 資本門預算不得流用至經常門，經常門得流用至資本門。

- 各計畫科目內之人事費，不得自其他用途別科目流入，如有賸餘亦不得流出。

- 除第二款之規定外，其餘各一級(不含二級以下)用途別科目間之流用，其流入數額不得超過原預算數額20%，流出數額不得超過原預算數額30%。

Q5：國外顧問費應如何編列？

A5：請依據「經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準」編列顧問費；另外所有國內外顧問之聘用均應於計畫書中詳列顧問姓名及其工作任務，以提供審查小組參考。

Q6：計畫之年度補助款未支用結餘及所生孳息，公立大學設有校務基金者可轉入校務基金無需繳還，但私立大學是否可辦理保留款至下一年度運用。

A6：計畫之年度剩餘經費，私立大學得按規定來函辦理保留款(專款專用)至下一年度運用。

Q7：有關計畫會議之費用支出及場地選擇方面，是否有相關規定規範？

A7：計畫各項會議及講習訓練(包括費用支出、場地之選擇、課程活動之規劃與安排及獎品之頒發等事項)，應就計畫經費負擔之範圍，比照「經濟部及所屬機關(構)辦理各類會議及講習訓練作業規定」執行。

Q8：「一般型計畫」計畫執行過程中，經費查核是查整體計畫？還是只查政府補助部分？如發生經費核減情形時，核減部分應如何辦理繳回？

A8：經費查核是針對整體計畫進行查核，惟經費核減部份是依政府及配合單位出資比率辦理補助經費繳回事宜。

Q9：「一般型計畫」三方簽約中有關配合單位部分之補助款，得否用於購置機器設備(資本門)？

A9：配合單位之補助款，不可以購買資本門的設備，說明如下：

- 經費有部分雖來自於配合單位，但就整體而言仍是補助學界科專之經費，故須依學界科專之經費編列原則辦理，只能編列計畫所需經常門經費。

- 依學界科專計畫之目的而言，係希望利用學校現有設備及研發能量進行產業技術之開發，因此如為了執行計畫而添購設備，將與學界科專目的相違背，故資本門不在本計畫補助之範圍內。

Q10：「一般型計畫」三方簽約中對於各年度之經費結餘款將如何處理？

A10：各年度之經費結餘款處理原則如下：

- 執行單位如為私立學校於年度執行後仍有結餘款，應依政府補助及配合單位出資比率，分別繳還。

- 執行單位如屬職司校務基金之學校於年度執行後仍有結餘款，依政府補助及配合單位出資比率，分別處理：屬於政府補助部分，得納入校務基金由計畫賡續使用，無需繳還；屬於配合單位出資部分，得繳還或約定轉入下一年度繼續使用。

Q11：「一般型計畫」三方簽約中丙方配合單位於計畫執行中退出，所出資部分可否要求返還？

A11：所出資部分不可以要求返還。

- 配合單位的出資為維持計畫持續進行的要件，且於年度計畫開始執行時已動支，配合單位中途退出將造成學校執行計畫重大之影響，因此規定配合單位中途退出者，不得要求返還已撥付支配合款，亦不得要求返還已撥付而未使用部分，以確保學校計畫得以延續。

- 另配合單位於中途退出者，不得主張本計畫相關研發成果之任何權益，已繳交追加配合款之出資均不予退還。

（四）其他注意事項

Q1：因應策略具有替方案，例如無法技術引進時，退而求其次找另一廠商？在申請計畫書複審階段，所有技術引進因應措施均無法運用，請問是否要再重新申請？

A1：可以。若在計畫複審前發生無法技術引進之問題，致使計畫無法執行，則會請學校來函說明並可選擇撤件；若此情況發生在執行計畫時，可提出計畫變更，在符合計畫原訂目標及經費不增之原則下，由審查委員決定是否同意學校辦理計畫變更。

Q2：大學教授從不簽到，如何製作工時卡？填寫研究紀錄簿與工時卡是否會流於形式？

A2：計畫主持人及其它研究人員是否為全時投入計畫或投入多少時間，須於計畫書中說明。依研究計畫所得薪資未達總薪資40%之教授得免填寫工時卡，但超過40%者仍須填寫工時卡。研究紀錄簿係以證明研究人員確實於該期間內投入此研發工作，以維護智慧財產權及申請專利之主張，故所有計畫參與人員均須填寫。另填寫工時卡亦是證明於某期間內投入研發之佐證，與是否簽到無關。

Q3：「一般型計畫」三方簽約中有關研發成果應用及歸屬之方式為何？

A3：研發成果應用及歸屬方式說明如下：

- 執行學校於運用研發成果前，應依公開程序將研發成果公告。但依其性質或法令另有規定者外，不在此限。辦理研發成果之公告，應以刊登網際網路、全國性報紙、函告業界相關公會及辦理研發成果說明會等方式為之。

- 本契約中訂定成果讓與之原則，提供執行學校與配合單位協議時之參考標準，惟協議讓與成果之標準不得低於此原則。

- 執行學校與配合單位上述成果歸屬應另以協議定訂定之，並送資策會備查納為本契約附件，配合單位前項權利限定於計畫結束後1年前行使之。

  - 計畫結案階段研發成果管理

Q1：在何種情形下，政府會行使所謂計畫研究成果介入權？

A1：為鼓勵研究成果積極落實應用，如受補助學校在約定期限內，無正當理由不實施該研究成果，或實施後無正當理由終止，或以妨礙環境保護、公共安全及衛生等不當方式實施研究成果時，經濟部或經濟部委託之機構得公開徵求，以受補助學校之名義授權第三人實施該研究成果。

Q2：計畫結束後學校之權利義務與回饋？

A2：本計畫所要求之回饋係以技術成果產出運用績效、研發管理制度的建立與研發能量強化，作為執行效益評估衡量指標，而非金錢的回饋；因此受補助學校應於計畫結束5年內配合計畫執行成效，提供經濟部如成果運用、投資金額，創造產值等相關資料。

Q3：計畫研究成果應用有無特殊限制？有關研發成果之授權方面，是否僅能採「非專屬」之方式授權？

A3：計畫研究成果應用限制及方式說明如下：

（一）學界科專補助計畫因係以全額方式補助，其研發成果之歸屬、運用及特殊限制，應依「運用辦法」，及其相關規定辦理。

（二）執行單位之研發成果運用，依「運用辦法」第12條規定在運用研發成果前，應依公開程序將研發成果公告。公告應以刊登網際網路、全國性報紙、函告業界相關公會及辦理研發成果說明會方式為之，完成公開程序後即可進行「專屬」或「非專屬」授權，執行單位辦理研發成果授權時，應參酌公平原則，對於研發成果之授權實施內容、範圍及期間必要時，得加以限制。

（三）執行單位之研發成果運用，依「運用辦法」第15條規定原則上應以公開有償方式，及供我國研究機構或企業在我國管轄區域內製造或使用為優先。